## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em DIAS | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Início | 1 | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definição dos objetivos do projeto | 1.1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 4 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
| 1.2 | Reunião com patrocinadores | 1.1 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 5 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Registro no Project Charter | 1.1 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 5 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 200
| 1.4 | Formação de equipe / Definição de papeis | 1.2 | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 4 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 7900 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Identificação de requisitos | 2.1 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 4 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 500 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Registro de requisitos funcionais e não funcionais | 1.3 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 5 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 600 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.3 | Levantamento de stakeholders | 2.2 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 3 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 300 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 6
| 2.4 | Mapeamento de usuários (admin e cliente) | 2.1 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 3 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 400 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.6 | Estruturação do cronograma | 2.6 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 500
| 2.7 | Montagem da WBS | 2.3 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 400
| 2.8 | Definição de marcos e prazos de entrega | 2.6 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 1 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 400
| 2.9 | Definição de tecnologias e ferramentas | 2.4. | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 1 | 2ª | Equipe Técnica | Ferramentas | 600
| 2.10 | Escolha do back-end e front-end | 2.2 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2 | 1ª | Equipe Técnica | Ferramentas | 600 |  | 9 | Marketing e Divulgação para o Mercado | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.12 | Levantamento de riscos | 2.2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 400 |  | 11 | Expansão | Avaliação e Aperfeiçoamento | 6
| 3 | Design e Prototipagem | 2.10 | [6 empty] | 4700
| 3.1.1 | Design UI | 1.3 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 1 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | 500
| 3.1.4 | Criação de componentes visuais | 3.1 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 7 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | 400
| 3.1.5 | Ajuste pós-feedback | 3.1.5 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 |  | Equipe de Design | Ferramentas Design | 300
| 3.2 | Design UX | 3.1.1 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | 1500
| 3.2.1 | Pesquisa de usuário e jornada do cliente | 3.1.5 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 1 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | 500
| 3.2.2 | Definição de fluxos de navegação | 3.2 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 1 | 2ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | 500
| 3.2.3 | Validação de usabilidade com stakeholders | 3.2 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1 | 2ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | 500
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 |  |  | 3 |  |  |  | 4200
| 4.1 | Modelagem de dados | 4.1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas + Ferramentas | 6000
| 4.1.1 | Criação do modelo ER | 4.1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas DB | 4000
| 4.1.2 | Implementação no SQLite | 4.1 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2 |  | Equipe de Dev | Ferramentas DB | 3200
| 4.2 | Back-end e Front-end | 4.1 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas + Ferramentas | 4500
| 4.2.1 | API para autenticação de usuários | 4.2 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas | 4000
| 4.2.2 | Rotas para métricas e relatórios | 4.2 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas | 4000
| 4.2.3 | Estrutura do dashboard em React | 4.2 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas | 4000
| 4.2.4 | Criação de componentes (gráficos, filtros) | 4.2 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas | 5500
| 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2.3 | [6 empty] | 35200
| 5.1 | Simulação de dados | 5.1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Infraestrutura | 1000
| 5.1.1 | Coleta/geração de dataset simulado | 5.1 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Infraestrutura | 500
| 5.1.2 | Importação no banco de dados | 4.1 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Infraestrutura | 500
| 5.2 | Relatórios exportáveis | 5.1.2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas | 1000
| 5.2.1 | Exportação em CSV, PDF, Excel | 5.2 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas | 1000
| 5.3 | Algoritmos de IA/ML | 3.2.2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas IA | 1500
| 5.3.1 | Implementação de alertas inteligentes | 5.2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas IA | 800
| 5.3.2 | Identificação de anomalias | 5.3 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas IA | 700
| 6 | Testes | 5.3 | [6 empty] | 7000
| 6.1 | Teste de responsividade (desktop e mobile) | 6.1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes | 500
| 6.2 | Teste de segurança | 6 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes | 700
| 6.3 | Teste de desempenho | 6.3 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes | 600
| 6.4 | Correção de bugs | 6.3 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Pessoas | 200
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1 | [6 empty] | 2000
| 7.1 | Documentação técnica | 7 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 300
| 7.3 | Hospedagem | 4.2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 2ª | Equipe de DevOps | Infra | 400
. | 7.3.1 | Deploy no GitHub Pages | 7.3 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 1 | 2ª | Equipe de DevOps | Infra | 400
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.3.1 | [6 empty] | 1100
| 8.1 | Monitoração de métricas e feedback | 8.1 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 7 | 2ª | Equipe de Suporte | Ferramentas | 400
| 8.2 | Realização de atualizações e melhorias contínuas | 8.1 | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2 | 2ª | Equipe de Suporte | Ferramentas | 400
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.2 | [6 empty] | 800
| 9.1 | Material de apresentação | 9.1 | 2025-11-04 | 2025-11-16 | 12 | 2ª | Equipe de Marketing | Ferramentas Marketing | 500
| 9.1.1 | Criação de banners/slides | 9.1 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 8 | 1ª | Equipe de Marketing | Ferramentas Marketing | 500
| 9.2 | Treinamento da equipe | 9 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 8 | 2ª | Equipe de Marketing | Pessoas | 500
| 9.3 | Campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.2 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 8 | 2ª | Equipe de Marketing | Ferramentas Marketing | 500
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.3 | [6 empty] | 2000
| 10.1.1 | Análise com base em banco de dados | 10.1.1 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 1 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 1000
| 10.1.2 | Análise de feedbacks | 10.1.2 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 1 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 400
| 10.1.3 | Avaliação da maleabilidade/facilidade de mudanças | 10.1.3 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 300
| 11 | Expansão | 10.1.3 | [6 empty] | 1700
| 11.1 | Análise de locais com potencial de expansão | 11.1 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 3700
| 11.2 | Novas parcerias | 11.1 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 4500
| 11.3 | Atualizações frequentes | 11 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas | 8500
| 11.4 | Implementações novas | 11.3 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas | 2800
|  |  | 11.1.3 | [6 empty] | 19500
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 79100

## Diagrama de rede-precedência
descrição | Atividade | Dependência | Duração
Definição de objetivos | A | - | 6
Design e prototipagem | B | A | 14
Desenvolvimento | C | A, B | 11
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | D | B, C | 8
Testes | E | C | 4
Lançamento (Stakeholders internos) | F | C, D | 3
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | G | B,C,D, E | 9
Marketing e Divulgação - para o Mercado | H | C,D | 35
Avaliação e Aperfeiçoamento | I | E,F,G | 3
Expansão | J | G, H, I | 7

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1 | Início | 1 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1 | Definição dos objetivos do projeto | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Reunião com patrocinadores | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1.3 | Registro no Project Charter | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2 | Planejamento | 1.3 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.1 | Identificação de requisitos | 2.1 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.2 | Registro de requisitos funcionais e não funcionais | 1.3 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.3 | Levantamento de stakeholders | 2.2 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.4 | Mapeamento de usuários (admin e cliente) | 2.1 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.5 | Análise de interesse e influência | 2.1.3 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.6 | Estruturação do cronograma | 2.6 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.7 | Montagem da WBS | 2.3 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.8 | Definição de marcos e prazos de entrega | 2.6 | 2 | 2ª | Equipe Técnica | Ferramentas | -
2.9 | Definição de tecnologias e ferramentas | 2.4. | 2 | 1ª | Equipe Técnica | Ferramentas | -
2.10 | Escolha do back-end e front-end | 2.2 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
2.11 | Análise de riscos iniciais | 2.2 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3 | Design e Prototipagem | 2.10 | 1 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.1.1 | Design UI | 1.3 | 1 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.1.4 | Criação de componentes visuais | 3.1 | 1 |  | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.1.5 | Ajuste pós-feedback | 3.1.5 | 2 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.2 | Design UX | 3.1.1 | 1 | 1ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.2.1 | Pesquisa de usuário e jornada do cliente | 3.1.5 | 1 | 2ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.2.2 | Definição de fluxos de navegação | 3.2 | 1 | 2ª | Equipe de Design | Ferramentas Design | -
3.2.3 | Validação de usabilidade com stakeholders | 3.2 | 3 |  |  |  | -
4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas + Ferramentas | -
4.1 | Modelagem de dados | 4.1 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas DB | -
4.1.1 | Criação do modelo ER | 4.1 | 1 |  | Equipe de Dev | Ferramentas DB | -
4.1.2 | Implementação no SQLite | 4.1 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas + Ferramentas | -
4.2 | Back-end e Front-end | 4.1 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas | -
4.2.1 | API para autenticação de usuários | 4.2 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas | -
4.2.2 | Rotas para métricas e relatórios | 4.2 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas | -
4.2.3 | Estrutura do dashboard em React | 4.2 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas | -
4.2.4 | Criação de componentes (gráficos, filtros) | 4.2 |  |  |  |  | -
5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2.3 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Infraestrutura | -
5.1 | Simulação de dados | 5.1 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Infraestrutura | -
5.1.1 | Coleta/geração de dataset simulado | 5.1 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Infraestrutura | -
5.1.2 | Importação no banco de dados | 4.1 | 2 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas | -
5.2 | Relatórios exportáveis | 5.1.2 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas | -
5.2.1 | Exportação em CSV, PDF, Excel | 5.2 | 2 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas IA | -
5.3 | Algoritmos de IA/ML | 3.2.2 | 1 | 2ª | Equipe de Dev | Ferramentas IA | -
5.3.1 | Implementação de alertas inteligentes | 5.2 | 1 | 1ª | Equipe de Dev | Ferramentas IA | -
5.3.2 | Identificação de anomalias | 5.3 |  |  |  |  | -
6 | Testes | 5.3 | 2 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.1 | Teste de responsividade (desktop e mobile) | 6.1 | 2 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.2 | Teste de segurança | 6 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.2.1 | Login/autenticação | 4.2.1 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.2.2 | Verificação de acessos por perfil | 6.2.2 | 2 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.3 | Teste de desempenho | 6.3 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.3.1 | Carga média de dados | 6.3 | 1 | 1ª | Equipe de QA | Ferramentas Testes
6.3.2 | Latência do sistema | 6.2.1 | 2 | 1ª | Equipe de Dev | Pessoas
6.4 | Correção de bugs | 6.3
7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas
7.1 | Documentação técnica | 7 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas
7.2 | Manual do usuário/guia do desenvolvedor | 7.1 | 2 | 2ª | Equipe de DevOps | Infra
7.3 | Hospedagem | 4.2 | 1 | 2ª | Equipe de DevOps | Infra
7.3.1 | Deploy no GitHub Pages | 7.3
8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.3.1 | 2 | 2ª | Equipe de Suporte | Ferramentas
8.1 | Monitoração de métricas e feedback | 8.1 | 2 | 2ª | Equipe de Suporte | Ferramentas
8.2 | Realização de atualizações e melhorias contínuas | 8.1
9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.2 | 2 | 2ª | Equipe de Marketing | Ferramentas Marketing
9.1 | Material de apresentação | 9.1 | 1 | 1ª | Equipe de Marketing | Ferramentas Marketing
9.1.1 | Criação de banners/slides | 9.1 | 2 | 2ª | Equipe de Marketing | Pessoas
9.2 | Treinamento da equipe | 9 | 2 | 2ª | Equipe de Marketing | Ferramentas Marketing
9.3 | Campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.2
10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.3 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas
10.1.1 | Análise com base em banco de dados | 10.1.1 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas
10.1.2 | Análise de feedbacks | 10.1.2 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas
10.1.3 | Avaliação da maleabilidade/facilidade de mudanças | 10.1.3
11 | Expansão | 10.1.3 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas
11.1 | Análise de locais com potencial de expansão | 11.1 | 2 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas
11.2 | Novas parcerias | 11.1 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas
11.3 | Atualizações frequentes | 11 | 2 | 2ª | Equipe de Dev | Pessoas
11.4 | Implementações novas | 11.3

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250