## Diagrama de rede-precedência
Etapas – Atividades - | Data Início | Data Fim | Duração em DIAS
Iniciação e Planejamento
Definição de objetivos, escopo e requisitos do projeto | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 2
Reunião com patrocinadores e identificação de stakeholders e usuários | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 1
Formação da equipe e definição de papéis | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 3
Escolha de tecnologias, ferramentas e arquitetura do sistema | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
Estruturação do cronograma, WBS, marcos e análise de riscos | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 5
Design e Prototipagem
Criação do design UI/UX e definição dos fluxos de navegação | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 4 |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início
Desenvolvimento de protótipos visuais e validação com stakeholders | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 |  | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término
Ajustes e refinamentos baseados em feedbacks | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 11 |  | FL-Folgas Livres |  | 0 | É o caminho crítico
Desenvolvimento e Integração |  |  |  |  | FT-Folgas totais
Modelagem de dados e implementação de banco de dados | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 7
Desenvolvimento do back-end, front-end e APIs | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 6 | modelo
Criação do dashboard (gráficos, métricas e relatórios) | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3 | atividade | duração | [7 empty] | Desenvolvimento do back-end, front-end e APIs
Integração com sistemas externos e simulação de dados | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 6 | PDI | PDT | Reunião com patrocinadores e identificação de stakeholders e usuários |  |  | Criação do design UI/UX e definição dos fluxos de navegação |  |  |  | 6
Implementação de funcionalidades inteligentes (IA, alertas e exportações) | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 5 | UDI | UDT | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 2025-09-18 | 2
Testes e Validação |  |  |  | FL | FT | 2025-08-05 | 2 |  | 2025-08-20 | 2 |  |  | 2025-09-24 | 0
Testes de funcionalidade, desempenho, segurança e responsividade | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 5 |  |  | 2025-08-06 | 0 |  | 2025-08-24 | 0 |  |  | 6 | -2
Correção de bugs e ajustes finais antes do lançamento | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 3 |  |  | 1 | -2 |  | 4 | -2
Lançamento e Pós-Lançamento |  |  |  | Definição dos objetivos do projeto | [21 empty] | Treinamento da equipe e apresentação ao público
Documentação técnica e deploy do sistema | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4 | 2 |  | Formação da equipe e definição de papéis |  |  | Desenvolvimento de protótipos visuais e validação com stakeholders |  | Modelagem de dados e implementação de banco de dados |  | Criação do dashboard (gráficos, métricas e relatórios) | [12 empty] | 4
Monitoramento de métricas e coleta de feedbacks | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 4 | 2025-08-01 | 2 | 3 |  |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | Testes de funcionalidade, desempenho, segurança e responsividade | [10 empty] | 2025-11-03 | 2
Atualizações e melhorias contínuas | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 5 | 2025-08-03 | 0 | 2025-08-07 | 2 |  | 2025-08-24 | 2 | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-24 | 2 | 5 |  |  | Correção de bugs e ajustes finais antes do lançamento |  | Documentação técnica e deploy do sistema |  | Monitoramento de métricas e coleta de feedbacks |  | Criação de materiais de divulgação e campanhas em mídias sociais |  | 2025-11-07 | 0
Divulgação e Expansão |  |  |  | 2 | -2 | 2025-08-10 | 0 |  | 2025-08-31 | 0 | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-27 | 0 | 2025-10-08 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 | -2
Criação de materiais de divulgação e campanhas em mídias sociais | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 5 |  |  | 3 | -2 |  | 7 | -2 | 7 | -2 | 3 | -2 | 2025-10-13 | 0 |  | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-16 | 2 | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-29 | 2
Treinamento da equipe e apresentação ao público | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | [11 empty] | 5 | -2 | 0 | 2025-10-16 | 0 | 2025-10-20 | 0 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-03 | 0
Avaliação de resultados, novas parcerias e expansão do projeto | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 3 |  |  | Escolha de tecnologias, ferramentas e arquitetura do sistema |  |  | Ajustes e refinamentos baseados em feedbacks | [8 empty] | 3 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 5 | -2
[6 empty] | 1 |  |  | 11 | [16 empty] | Avaliação de resultados, novas parcerias e expansão do projeto
[6 empty] | 2025-08-13 | 2 |  | 2025-08-31 | 2 |  |  | Integração com sistemas externos e simulação de dados | [12 empty] | 3
[6 empty] | 2025-08-14 | 0 |  | 2025-09-11 | 0 |  |  | 6 | [8 empty] | Atualizações e melhorias contínuas |  |  |  | 2025-11-07 | 2
[6 empty] | 1 | -2 |  | 11 | -2 |  |  | 2025-09-27 | 2 | [8 empty] | 5 |  |  | 2025-11-10 | 0
[13 empty] | 2025-10-03 | 0 | [7 empty] | 2025-10-24 | 2 |  |  | 3 | -2
[6 empty] | Estruturação do cronograma, WBS, marcos e análise de riscos | [6 empty] | 6 | -2 | [7 empty] | 2025-10-29 | 0
[6 empty] | 5 | [15 empty] | 5 | -2
[6 empty] | 2025-08-15 | 2
[6 empty] | 2025-08-20 | 0
[6 empty] | 5 | -2 | [5 empty] | Implementação de funcionalidades inteligentes (IA, alertas e exportações)
5
[13 empty] | 2025-10-03 | 2
[13 empty] | 2025-10-08 | 0
[13 empty] | 5 | -2
Formulas:
Data Fim = [Data Início]+[Duração em DIAS]
Data Início = [Data Fim, row above]+[Duração em DIAS, row above]
Data Início = [Data Fim, row above]

## WBS Detalhado
Código | Atividade | Responsável | Recursos Utilizados | Duração (dias) | Início | Término
1 | Iniciação e Planejamento | Gabriel (Gerente de Projeto) | Reuniões, Documentos, Google Drive, Miro | 15 | 2025-01-08 | 16/08/2025
1.1 | Definição dos objetivos do projeto | Gabriel | Documento de escopo, Google Docs | 2 | 16/08/2025 | 18/08/2025
1.2 | Formação de equipe e definição de papéis | Adriano | Planilha de equipe, Reunião inicial | 2 | 2025-03-08 | 2025-04-08
1.3 | Levantamento de requisitos e stakeholders | Gabriel e Cauã | Formulários, Entrevistas, Miro | 4 | 2025-05-08 | 2025-08-08
1.4 | Estruturação do cronograma e WBS | Gabriel | Excel, ProjectLibre | 3 | 2025-09-08 | 2025-11-08
1.5 | Levantamento de riscos e marcos de entrega | Matheus | Planilha de riscos, reuniões | 4 | 2025-12-08 | 15/08/2025
2 | Design e Prototipagem | Cauã (Gerente de Comunicação) | Figma, Canva, Google Forms | 12 | 16/08/2025 | 28/08/2025
2.1 | Criação de protótipos UI/UX | Cauã | Figma, biblioteca de ícones | 4 | 16/08/2025 | 19/08/2025
2.2 | Pesquisa de usuário e jornada do cliente | Karol | Google Forms, entrevistas | 3 | 20/08/2025 | 22/08/2025
2.3 | Validação de usabilidade com stakeholders | Adriano | Reunião, feedbacks, Miro | 3 | 23/08/2025 | 25/08/2025
2.4 | Ajustes e refinamentos pós-feedback | Cauã | Figma, relatórios de feedback | 3 | 26/08/2025 | 28/08/2025
3 | Desenvolvimento | Gabriel (Gerente de Projeto) | VS Code, SQLite, React, GitHub | 26 | 29/08/2025 | 23/09/2025
3.1 | Modelagem de dados e criação do modelo ER | Matheus | Draw.io, SQL Designer | 4 | 29/08/2025 | 2025-01-09
3.2 | Implementação no SQLite | Gabriel | SQLite Studio, SQL scripts | 3 | 2025-02-09 | 2025-04-09
3.3 | Desenvolvimento do Back-end e API | Gabriel | Node.js, Express, Postman | 7 | 2025-05-09 | 2025-11-09
3.4 | Desenvolvimento do Front-end (React) | Gabriel | React, HTML/CSS, Vite | 6 | 2025-12-09 | 17/09/2025
3.5 | Integração com sistemas e simulação de dados | Matheus | Python, datasets simulados | 4 | 18/09/2025 | 21/09/2025
3.6 | Teste interno e correção de falhas básicas | Adriano | GitHub, logs de teste | 2 | 22/09/2025 | 23/09/2025
4 | Testes e Lançamento Interno | Karol (Gerente de RH) | GitHub Pages, Navegadores, Documentação | 14 | 24/09/2025 | 2025-07-10
4.1 | Teste de responsividade (desktop e mobile) | Cauã | Ferramentas DevTools | 3 | 24/09/2025 | 26/09/2025
4.2 | Teste de segurança e desempenho | Adriano | Postman, Lighthouse | 4 | 27/09/2025 | 30/09/2025
4.3 | Correção de bugs | Gabriel e Matheus | GitHub Issues | 3 | 2025-01-10 | 2025-03-10
4.4 | Documentação técnica e hospedagem | Gabriel | GitHub Pages, README.md | 2 | 2025-04-10 | 2025-05-10
4.5 | Deploy interno e reunião de aprovação | Equipe | Google Meet, documentação | 2 | 2025-06-10 | 2025-07-10
5 | Pós-lançamento e Marketing | Cauã (Gerente de Comunicação) | Canva, Instagram, PowerPoint | 14 | 2025-08-10 | 21/10/2025
5.1 | Monitoramento de métricas e feedbacks | Matheus | Google Analytics, relatórios | 3 | 2025-08-10 | 2025-10-10
5.2 | Criação de materiais de apresentação | Cauã | Canva, PowerPoint | 3 | 2025-11-10 | 13/10/2025
5.3 | Treinamento da equipe e divulgação | Karol | Google Meet, Slides | 3 | 14/10/2025 | 16/10/2025
5.4 | Campanhas em mídias sociais | Cauã | Instagram Ads, Meta Business | 4 | 17/10/2025 | 21/10/2025
6 | Avaliação e Expansão | Matheus (Gerente Financeiro) | Excel, Relatórios, Reuniões | 14 | 22/10/2025 | 2025-10-11
6.1 | Análise de resultados e custos | Matheus | Planilhas, gráficos financeiros | 4 | 22/10/2025 | 25/10/2025
6.2 | Identificação de oportunidades de melhoria | Adriano | Reuniões, feedbacks | 4 | 26/10/2025 | 29/10/2025
6.3 | Planejamento de expansão e novas parcerias | Cauã e Karol | Reuniões externas, propostas | 5 | 30/10/2025 | 2025-04-11
6.4 | Atualizações e novas implementações | Equipe | GitHub, documentação | 5 | 2025-05-11 | 2025-10-11

## Plano comunicação
Etapa | Atividade | Objetivo da Comunicação
Iniciação e Planejamento | Reunião de abertura do projeto | Apresentar o escopo, objetivos e cronograma do projeto
Design e Prototipagem | Apresentação do design e protótipos | Validar identidade visual e fluxos de navegação com a equipe e stakeholders internos | Público-Alvo | Meio de Comunicação | Frequência | Responsável | Início | Término | Recursos Necessários
|  |  | Stakeholders e equipe interna | Reunião inicial (Google Meet e e-mail) | Uma vez no início | Gabriel (Gerente de Projeto) | 2025-01-08 | 2025-03-08 | Computador, Google Meet, slides, e-mail
Desenvolvimento | Relatório de progresso técnico | Atualizar status de desenvolvimento, desafios e entregas
|  |  | Equipe de design e comunicação | Reuniões via Figma e Miro, e-mails de feedback | A cada nova versão do protótipo | Cauã (Gerente de Comunicação) | 2025-04-08 | 15/08/2025 | Figma, Canva, Google Drive
Testes e Lançamento Interno | Divulgação de resultados dos testes internos | Comunicar resultados dos testes e correções aplicadas
|  |  | Equipe técnica e gerente de projeto | Reuniões semanais e relatórios no Google Docs | Semanalmente | Gabriel (Gerente de Projeto) | 16/08/2025 | 30/09/2025 | VS Code, GitHub, Google Docs
Pós-lançamento e Marketing | Campanha de divulgação nas redes sociais | Promover o projeto e aumentar o alcance do público externo
|  |  | Equipe de desenvolvimento e RH | Reuniões e planilhas compartilhadas | Após cada rodada de testes | Karol (Gerente de RH) | 2025-01-10 | 15/10/2025 | GitHub, planilhas, relatórios
Avaliação e Expansão | Relatório final e reunião de resultados | Apresentar métricas de desempenho e oportunidades de melhoria
|  |  | Público externo e parceiros | Redes sociais, e-mail marketing, apresentações | 1 semana após o lançamento | Cauã (Gerente de Comunicação) | 16/10/2025 | 31/10/2025 | Canva, Instagram, PowerPoint, Meta Ads
|  |  | Stakeholders e equipe de projeto | Reunião final e dashboards de resultados | Mensalmente até o encerramento | Matheus (Gerente Financeiro) | 2025-01-11 | 2025-10-11 | Planilhas, Google Analytics, dashboards

## Gestão Custo
Etapa | Descrição do Custo | Tipo de Custo | Responsável | Valor Estimado (R$) | Valor Realizado (R$) | Data Início | Data Término | Status | Recursos Utilizados | Observações
Iniciação e Planejamento | Reuniões iniciais, elaboração de documentos e registro do projeto | Administrativo | Gabriel | 2 | 1.9 | 2025-01-08 | 2025-10-08 | Concluído | Google Meet, Office 365, Coffee break | Reuniões com stakeholders e patrocinadores
Definição de Requisitos | Mapeamento de funcionalidades e levantamento técnico | Técnico | Gabriel | 2.2 | 2.1 | 2025-11-08 | 18/08/2025 | Concluído | Google Docs, Miro, Notion | Documentos de escopo e backlog do projeto
Design UI/UX | Criação de identidade visual, wireframes e protótipos | Ferramentas de Design | Cauã | 3.5 | 3.8 | 19/08/2025 | 31/08/2025 | Concluído | Figma Pro, Canva Premium, Google Drive | Foram feitos 2 ciclos de feedback
Desenvolvimento Back-end | Criação de APIs, autenticação e banco de dados | Tecnologia | Adriano | 5.5 | 5.7 | 2025-01-09 | 20/09/2025 | Em andamento | SQLite, Node.js, VS Code, GitHub | Integração com módulo de métricas
Desenvolvimento Front-end | Criação de dashboard e componentes interativos | Tecnologia | Gabriel | 4 | 3.9 | 15/09/2025 | 25/09/2025 | Em andamento | React.js, Tailwind, Recharts, Canva | Integração parcial com API
Testes Funcionais e de Segurança | Testes de interface, desempenho e vulnerabilidades | QA e Infra | Adriano | 2.8 | 2.5 | 26/09/2025 | 2025-05-10 | Planejado | Postman, Jest, OWASP Scanner | Testes com usuários internos
Lançamento e Documentação | Deploy do sistema e manual de uso | Tecnologia / Comunicação | Gabriel e Cauã | 1.6 | 1.5 | 2025-06-10 | 15/10/2025 | Planejado | GitHub Pages, Google Docs | Deploy interno para stakeholders
Marketing e Divulgação | Criação de campanhas e material de apresentação | Marketing | Cauã | 3 | 3.2 | 16/10/2025 | 25/10/2025 | Planejado | Canva, Meta Ads, Instagram, PowerPoint | Divulgação do lançamento do sistema
Treinamentos e RH | Onboarding e treinamento da equipe | Recursos Humanos | Karol | 1.5 | 1.3 | 2025-06-10 | 20/10/2025 | Planejado | Google Meet, PDFs, vídeos explicativos | Cursos rápidos de suporte ao sistema
Encerramento e Avaliação | Reunião final e relatórios financeiros | Financeiro | Matheus | 1.2 | 1.1 | 26/10/2025 | 2025-10-11 | Pendente | Excel, Google Sheets, Apresentação final | Fechamento de custos e lições aprendidas

## OrçadoXRealizado
Categoria | Descrição | Responsável | Orçado (R$) | Realizado (R$) | Diferença (R$) | % Execução | Justificativa | Status
Planejamento | Documentos, reuniões e ferramentas iniciais | Gabriel | 2 | 1.9 | 100 | 95% | Menor gasto com locação de sala | Concluído
Requisitos e Design | Definição de requisitos e design visual | Cauã | 5.7 | 5.9 | -200 | 104% | Upgrade para Figma Pro e feedback extra | Concluído
Desenvolvimento | APIs, front-end e integrações | Adriano | 9.5 | 9.6 | -100 | 101% | Pequenos ajustes no servidor | Em andamento
Testes e Segurança | Testes automatizados e infraestrutura | Gabriel | 2.8 | 2.5 | 300 | 89% | Testes concluídos antes do previsto | Planejado
Marketing e Divulgação | Campanhas digitais e materiais visuais | Cauã | 3 | 3.2 | -200 | 106% | Maior investimento em anúncios pagos | Planejado
Recursos Humanos | Treinamento e capacitação da equipe | Karol | 1.5 | 1.3 | 200 | 87% | Parte do treinamento foi assíncrono | Planejado
Encerramento e Relatórios | Reunião de fechamento e documentação | Matheus | 1.2 | 1.1 | 100 | 92% | Otimização dos custos de impressão | Pendente
Total Geral | - | - | 25.7 | 25.5 | 200 | 99% | Pequena economia geral no orçamento | Em execução

## Analise de risco
ID | Risco | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Nível de Risco (P x I) | Classificação | Ação Preventiva | Ação Corretiva | Responsável | Status
R1 | Atraso na entrega do front-end | 3 | 4 | 12 | Alto | Revisar cronograma semanal | Redistribuir tarefas entre equipe | Gabriel | Ativo
R2 | Falhas no banco de dados | 2 | 5 | 10 | Alto | Backup diário e testes automatizados | Recuperação de dados e correção de script | Adriano | Controlado
R3 | Falta de engajamento da equipe | 2 | 3 | 6 | Médio | Reuniões motivacionais e feedbacks | Reforçar comunicação e redefinir metas | Karol | Monitorado
R4 | Problemas de comunicação com stakeholders | 3 | 2 | 6 | Médio | Calendário fixo de reuniões | E-mails e relatórios semanais | Cauã | Controlado
R5 | Orçamento estourado | 2 | 4 | 8 | Alto | Avaliar gastos antes da execução | Revisão orçamentária | Matheus | Em observação
R6 | Falhas em campanhas de marketing | 3 | 3 | 9 | Médio | Teste A/B de campanhas | Revisão de conteúdo e estratégia | Cauã | Planejado
R7 | Perda de documentos técnicos | 1 | 5 | 5 | Médio | Backup na nuvem | Gerenciamento via Google Drive | Gabriel | Controlado
R8 | Rotatividade de membros | 2 | 3 | 6 | Médio | Documentação e plano de substituição | Treinamento rápido e integração | Karol | Pendente

## Histórico de Risco
Etapa | Risco | Ação Preventiva / Mitigadora | Resultado | Status | Responsável | Data
Iniciação e Planejamento | Falha na comunicação entre membros | Implantação de reuniões semanais e uso de Google Chat | Comunicação estruturada e alinhamento melhorado | Resolvido | Gabriel | 2025-01-08
Iniciação e Planejamento | Atraso na definição do escopo | Reunião extra com o patrocinador e priorização de entregas | Escopo fechado dentro do prazo | Resolvido | Adriano | 2025-08-08
Design e Prototipagem | Retrabalho por divergência entre design e usabilidade | Validação dos protótipos com stakeholders | Redução de retrabalho em 60% | Controlado | Cauã | 15/08/2025
Design e Prototipagem | Atrasos no feedback dos stakeholders | Definição de prazos fixos de retorno e acompanhamento | Atrasos pontuais, sem impacto no cronograma | Em monitoramento | Cauã | 25/08/2025
Desenvolvimento | Falhas na integração entre front-end e back-end | Testes unitários e reuniões técnicas diárias | Erros críticos reduzidos em 80% | Controlado | Gabriel | 2025-10-09
Desenvolvimento | Sobrecarga de tarefas sobre o gerente técnico | Redistribuição de atividades e replanejamento | Redução da sobrecarga e manutenção do prazo | Resolvido | Karol | 18/09/2025
Desenvolvimento | Instabilidade do ambiente de desenvolvimento | Migração do servidor local para AWS gratuita | Estabilidade aumentada e tempo de resposta reduzido em 35% | Resolvido | Gabriel | 25/09/2025
Testes e Lançamento | Vulnerabilidades na autenticação de usuários | Revisão de segurança e criptografia | Falha eliminada e sistema aprovado | Resolvido | Gabriel | 28/09/2025
Testes e Lançamento | Falta de tempo hábil para correções | Ampliação da equipe temporária de QA | Correções concluídas com antecedência | Resolvido | Karol | 2025-05-10
Marketing e Pós-lançamento | Baixo engajamento das campanhas digitais | Ajuste de público-alvo e novas estratégias | Engajamento aumentado em 22% | Controlado | Adriano | 15/10/2025
Marketing e Pós-lançamento | Dificuldade na coleta de feedbacks | Criação de formulário online no dashboard | Mais de 50 respostas coletadas em 48h | Resolvido | Cauã | 25/10/2025
Marketing e Pós-lançamento | Custo das campanhas superior ao previsto | Replanejamento orçamentário e realocação de verba | Impacto financeiro reduzido a 4,6% | Controlado | Matheus | 2025-05-11

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250

## Organograma da equipe
Gabriel Orlandi
Gerente do Projeto
Matheus Santoro | Cauã William |  | Karol Lemos | Adriano Xu
Gerente Financeiro | Gerente Comunicação |  | Gerente de RH | Gerente de TI

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[sigla do projeto] - Nome do Projeto
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Desenvolvimento | Ausência | Contratação tardia de equipe técnica | Atraso no início do desenvolvimento | Deslizamento de marcos e compressão do cronograma | Replanejar marcos e realocar atividades não críticas | Mitigar | Pipeline de candidatos ,onboarding antecipado | Alocação temporária de terceiros | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.16 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Fornecedores | Custo | Reajustes contratuais e variação cambial | Estouro de orçamento | Redução de escopo e contingenciamento | Repriorizar entregas, acionar reserva gerencial | Mitigar | Cláusulas de teto, múltiplas cotações | Troca de fornecedor/escopo alternativo |  | 0.08
R03 | Testes | Qualidade | Janela de testes comprimida | Defeitos críticos em produção | Retrabalho e custos adicionais | Gate Go/No-Go até sanar defeitos críticos | Mitigar | Plano de testes por risco; automação | Hotfixes priorizados, war room |  | 0.08
R04 | Pessoas | Ausência | Ausências e rotatividade | Indisponibilidade de recursos-chave | Queda de produtividade e atrasos | Replanejar sprints e redistribuir tarefas | Mitigar | Plano de backup, documentação; pareamento | Banco de horas, contratação temporária |  | 0.04
R05 | Integrações | Dependência | SLA de terceiro apertado | Atraso em componentes de integração | Bloqueio de integrações e marcos | Paralelizar tarefas independentes | Mitigar | Acordos de SLA/multa, plano alternativo | Stub/mocks temporários |  | 0.08
R06 | Escopo | Expectativas | Novas demandas | Aumento de escopo | Pressão em prazo e custo | Acionar CCB e repriorizar backlog | Mitigar | Critérios de aceite, timebox | Fatiar entregas; MVP |  | 0.64
R07 | Conformidade | Compliance | Interpretação tardia de requisitos | Não conformidade regulatória | Retrabalho e risco reputacional | Bloquear release até conformidade | Evitar | Checklist jurídico, auditorias internas | Task force para adequação urgente |  | 0.02
R08 | Segurança | Segurança da Informação | Dados reais em testes; acessos excessivos | Vazamento de dados | Sanções e danos reputacionais | Acionar resposta a incidentes; notificar DPO | Mitigar | Anonimização, RBAC, hardening | Isolamento do ambiente, rotação de credenciais |  | 0.04
R09 | Requisitos | Escopo | Requisitos ambíguos | Entregas fora da necessidade do usuário | Retrabalho e baixa adoção | Refinamento com usuários e correções dirigidas | Mitigar | DoR/DoD, protótipos validáveis | Sprint de correção focada
R10 | Infraestrutura | Desempenho | Capacidade insuficiente de ambiente | Degradação de performance | SLA violado e insatisfação | Escalar recursos; otimização | Mitigar | Testes de carga; auto-scaling | CDN/cache; feature flags
R11 | Treinamento | Falta de Habilidade | Capacitação insuficiente dos usuários | Baixa adoção do sistema | Queda de valor percebido | Capacitação extra pós-go-live | Mitigar | Trilhas de treinamento; materiais práticos | Suporte dedicado temporário
R12 | Dados | Qualidade de Dados | Inconsistências na migração | Erros operacionais pós-go-live | Interrupções e retrabalho | Rollback parcial e correção dirigida | Mitigar | Ensaios de migração; validação amostral | Plano de reversão na janela
R13 | Comunicação | Comunicação | Falhas de alinhamento entre times | Decisões conflitantes e retrabalho | Atrasos e perda de foco | Ritual extraordinário de alinhamento | Mitigar | Cadência de governança, RACI | Comitê de crise semanal
R14 | Conectividade | Disponibilidade | Dependência de link, ISP único | Indisponibilidade do ambiente | Parada de operação e SLA | Redirecionar tráfego para link backup | Transferir | Redundância multi-ISP, health checks | Failover automático e comunicação
R15 | Dev | Vulnerabilidade | Dependências desatualizadas | Exploração de vulnerabilidades | Incidente de segurança e parada | Patch management emergencial | Mitigar | SCA/SAST, política de atualização | Isolamento do serviço afetado

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
[sigla do projeto] - Nome do Projeto
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Contratação tardia de equipe técnica | Atraso no início do desenvolvimento | Deslizamento de marcos e compressão do cronograma | Replanejar marcos e realocar atividades não críticas | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.16 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 120% | 67% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Reajustes contratuais e variação cambial | Estouro de orçamento | Redução de escopo e contingenciamento | Repriorizar entregas, acionar reserva gerencial | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 100% | #VALUE!
R03 | Janela de testes comprimida | Defeitos críticos em produção | Retrabalho e custos adicionais | Gate Go/No-Go até sanar defeitos críticos | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.08 |  | 110% | 100%
R04 | Ausências e rotatividade | Indisponibilidade de recursos-chave | Queda de produtividade e atrasos | Replanejar sprints e redistribuir tarefas | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 40% | #VALUE!
R05 | SLA de terceiro apertado | Atraso em componentes de integração | Bloqueio de integrações e marcos | Paralelizar tarefas independentes | Alta - 0,4 | Insignificante - 1,05 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.08 |  | 120% | #VALUE!
R06 | Novas demandas | Aumento de escopo | Pressão em prazo e custo | Acionar CCB e repriorizar backlog | Muito Alta - 0,8 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Maior que 20% - 2,80 | 3.92 | Muito Alta - 0,80 | 0.64 |  | 180% | #VALUE!
R07 | Interpretação tardia de requisitos | Não conformidade regulatória | Retrabalho e risco reputacional | Bloquear release até conformidade | Moderada - 0,2 | Insignificante - 1,05 | Menor que 5% - 2,10 | 2.205 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 60% | 34%
R08 | Dados reais em testes; acessos excessivos | Vazamento de dados | Sanções e danos reputacionais | Acionar resposta a incidentes; notificar DPO | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.04 |  | 140% | 50%
R09 | Requisitos ambíguos | Entregas fora da necessidade do usuário | Retrabalho e baixa adoção | Refinamento com usuários e correções dirigidas | Alta - 0,4 | Insignificante - 1,05 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 50% | 40%
R10 | Capacidade insuficiente de ambiente | Degradação de performance | SLA violado e insatisfação | Escalar recursos; otimização | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.08 |  | 90% | 50%
R11 | Capacitação insuficiente dos usuários | Baixa adoção do sistema | Queda de valor percebido | Capacitação extra pós-go-live | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 30% | 34%
R12 | Inconsistências na migração | Erros operacionais pós-go-live | Interrupções e retrabalho | Rollback parcial e correção dirigida | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 120% | 67%
R13 | Falhas de alinhamento entre times | Decisões conflitantes e retrabalho | Atrasos e perda de foco | Ritual extraordinário de alinhamento | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.08 |  | 30% | 34%
R14 | Dependência de link, ISP único | Indisponibilidade do ambiente | Parada de operação e SLA | Redirecionar tráfego para link backup | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.02 |  | 80% | 40%
R15 | Dependências desatualizadas | Exploração de vulnerabilidades | Incidente de segurança e parada | Patch management emergencial | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 90% | 50%
[12 empty] | 0% | 0%
[12 empty] | 0% | 0%
[12 empty] | 0% | 0%
[12 empty] | 0% | 0%
[12 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[sigla do projeto] - Nome do Projeto
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Contratação tardia de equipe técnica | Atraso no início do desenvolvimento | Deslizamento de marcos e compressão do cronograma | Replanejar marcos e realocar atividades não críticas | Retrabalho em testes; compressão de sprints | 12000 | 20 | Dias de atraso na implantação | Pipeline de candidatos ,onboarding antecipado | Alocação temporária de terceiros | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Reajustes contratuais e variação cambial | Estouro de orçamento | Redução de escopo e contingenciamento | Repriorizar entregas, acionar reserva gerencial | Redução de escopo mínimo viável，renegociação contratual | 10000 | １５ | Dias de atraso na implantação | Cláusulas de teto, múltiplas cotações | Troca de fornecedor/escopo alternativo
R03 | Janela de testes comprimida | Defeitos críticos em produção | Retrabalho e custos adicionais | Gate Go/No-Go até sanar defeitos críticos | Incidentes em produção， queda de satisfação do usuário | 11000 | 30 | 1 mês de atraso | Plano de testes por risco; automação | Hotfixes priorizados, war room
R04 | Ausências e rotatividade | Indisponibilidade de recursos-chave | Queda de produtividade e atrasos | Replanejar sprints e redistribuir tarefas | Perda de conhecimento tácito， replanejamento recorrente | 4000 | １０ | Dias de atraso na implantação | Plano de backup, documentação; pareamento | Banco de horas, contratação temporária
R05 | SLA de terceiro apertado | Atraso em componentes de integração | Bloqueio de integrações e marcos | Paralelizar tarefas independentes | Reordenação de integrações, bloqueio de testes ponta a ponta | 12000 | ２０ | Dias de atraso na implantação | Acordos de SLA/multa, plano alternativo | Stub/mocks temporários
R06 | Novas demandas | Aumento de escopo | Pressão em prazo e custo | Acionar CCB e repriorizar backlog | Efeito cascata em backlog, aumento de bugs por pressa | 18000 | ３０ | 1 mês de atraso | Critérios de aceite, timebox | Fatiar entregas; MVP
R07 | Interpretação tardia de requisitos | Não conformidade regulatória | Retrabalho e risco reputacional | Bloquear release até conformidade | Reputação/penalidades, dependência de auditorias externas | 6000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Checklist jurídico, auditorias internas | Task force para adequação urgente
R08 | Dados reais em testes; acessos excessivos | Vazamento de dados | Sanções e danos reputacionais | Acionar resposta a incidentes; notificar DPO | Interrupção de serviço, multas regulatórias | 14000 | 15 | Dias de atraso na implantação | Anonimização, RBAC, hardening | Isolamento do ambiente, rotação de credenciais
R09 | Requisitos ambíguos | Entregas fora da necessidade do usuário | Retrabalho e baixa adoção | Refinamento com usuários e correções dirigidas | Reabertura de requisitos, baixa adoção | 5000 | 12 | Dias de atraso na implantação | DoR/DoD, protótipos validáveis | Sprint de correção focada
R10 | Capacidade insuficiente de ambiente | Degradação de performance | SLA violado e insatisfação | Escalar recursos; otimização | Escalonamento de infraestrutura, retrabalho em tuning | 9000 | 15 | Dias de atraso na implantação | Testes de carga; auto-scaling | CDN/cache; feature flags
R11 | Capacitação insuficiente dos usuários | Baixa adoção do sistema | Queda de valor percebido | Capacitação extra pós-go-live | Sobrecarga do suporte, resistência à mudança | 3000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Trilhas de treinamento; materiais práticos | Suporte dedicado temporário
R12 | Inconsistências na migração | Erros operacionais pós-go-live | Interrupções e retrabalho | Rollback parcial e correção dirigida | Erros operacionais, perda de confiança nos dados | 12000 | 20 | Dias de atraso na implantação | Ensaios de migração; validação amostral | Plano de reversão na janela
R13 | Falhas de alinhamento entre times | Decisões conflitantes e retrabalho | Atrasos e perda de foco | Ritual extraordinário de alinhamento | Decisões divergentes, paralisações por bloqueios | 3000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Cadência de governança, RACI | Comitê de crise semanal
R14 | Dependência de link, ISP único | Indisponibilidade do ambiente | Parada de operação e SLA | Redirecionar tráfego para link backup | Falhas de disponibilidade, janelas de manutenção emergenciais | 8000 | 12 | Dias de atraso na implantação | Redundância multi-ISP, health checks | Failover automático e comunicação
R15 | Dependências desatualizadas | Exploração de vulnerabilidades | Incidente de segurança e parada | Patch management emergencial | Exploração de vulnerabilidades, indisponibilidade do serviço | 9000 | 15 | Dias de atraso na implantação | SCA/SAST, política de atualização | Isolamento do serviço afetado
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## SAM
Categoria | Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "Fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Equipe do Projeto | Product Owner | Definir a visão e escopo do projeto, guiar o desenvolvimento do protótipo e garantir a entrega para a feira. | Projeto funcional e coeso apresentado na feira, cumprimento de requisitos acadêmicos, sucesso na avaliação dos professores . | Sucesso do projeto, aprendizado prático, nota final, reconhecimento acadêmico. | Direciona as prioridades do desenvolvimento, toma decisões estratégicas para o projeto, define a mensagem principal. | Fundamental para a direção e a coesão do trabalho em equipe, assegura que a visão seja comunicada e implementada. | Definir o MVP (Produto Mínimo Viável), priorizar funcionalidades, gerenciar o backlog do projeto, alinhar a equipe, preparar o pitch e a narrativa para a feira. | Clareza na visão do produto, alinhamento da equipe, feedback de progresso, entendimento das expectativas dos professores e jurados. | Visão geral do projeto, progresso das tarefas, desafios técnicos, feedback dos testes, apresentação final. | Resumos executivos, planos de projeto, status meetings. | Reuniões de equipe, documentos de planejamento, apresentações de status, pdf, slides. | Semanal | Reuniões online/presenciais, ferramentas de gestão de projeto (Trello, Jira), e-mails, grupo de mensagens.
| Desenvolvedores | Construir o protótipo do aplicativo funcional e robusto, aplicando conhecimentos técnicos. | Entrega do código dentro do prazo, mínimo de bugs, funcionalidades principais implementadas e demonstráveis. | Aprender novas tecnologias, aplicar conhecimentos de programação, bom desempenho técnico, contribuição tangível para o projeto. | Impactam diretamente a viabilidade técnica e a qualidade do protótipo. | Essenciais para a materialização da ideia em um produto tangível para demonstração. | Escrever código, realizar testes unitários e de integração, implementar recursos, resolver problemas técnicos, colaborar na integração de sistemas. | Especificações claras das funcionalidades, designs implementáveis, feedback sobre desempenho e bugs. | Desafios de implementação, arquitetura do software, performance do protótipo, novas ferramentas e tecnologias. | Detalhes técnicos, diagramas de arquitetura, repositórios de código. | Ambiente de desenvolvimento (IDE), repositório de código (GitHub), ferramentas de comunicação da equipe. | Diário. | Daily stand-ups, pull requests, revisões de código, comunicação via digital.
| Designers UX/UI | Criar uma experiência de usuário intuitiva e um design visual atraente para o protótipo. | Designs finalizados e aprovados, protótipo com alta usabilidade e estética, feedback positivo sobre a interface. | Criatividade, usabilidade, reconhecimento do design, impacto na experiência do usuário, aprendizado de ferramentas de design. | Influenciam a primeira impressão, a facilidade de uso e o engajamento do público com o protótipo. | Cruciais para tornar o protótipo visualmente atraente e fácil de interagir, aumentando o impacto na feira. | Criar wireframes, mockups, protótipos interativos, definir paleta de cores e tipografia, realizar testes de usabilidade (se possível). | Feedback dos usuários (se houver testes), alinhamento com os desenvolvedores sobre a viabilidade técnica dos designs, requisitos de marca. | Tendências de design, feedback de usabilidade, ferramentas de prototipagem (Figma, Adobe XD), acessibilidade. | Protótipos de alta fidelidade, guias de estilo, assets visuais, relatórios de testes de usabilidade. | Ferramentas de design (Figma, Sketch, Adobe XD), apresentações de design, reuniões de feedback. | Conforme com a disponibilidade de todo mundo | Reuniões de design, compartilhamento de links de protótipos, feedback via comentários em ferramentas de design.
| Estrategista de Negócios/Marketing | Articular o valor do projeto, seu potencial de mercado e futuro modelo de negócio para a feira. | Pitch convincente e envolvente, materiais de divulgação atraentes, captação de interesse do público e potenciais parceiros/avaliadores. | Potencial de mercado, estratégia de comunicação, impacto no público, networking, aplicação de conceitos de marketing/negócios. | Moldam a narrativa do projeto e como ele é percebido pelo público e avaliadores. | Essenciais para comunicar o potencial do projeto além da técnica e design, atraindo investidores ou parceiros futuros. | Desenvolver o pitch deck, criar materiais de divulgação (folhetos, banners), analisar o público-alvo, pesquisar a concorrência (conceitual), desenvolver um plano de negócios simplificado. | Entendimento claro do produto, pontos de venda únicos, análise do público da feira, metas de comunicação. | Análise de mercado, diferenciação do produto, estratégia de comunicação, feedback do público da feira, oportunidades de crescimento. | Plano de marketing (conceitual), pitch deck, folhetos informativos, análise SWOT simplificada. | Apresentações (pitch), materiais de divulgação, discussões de estratégia. | Mensal | Reuniões de estratégia, e-mails, impressão de materiais.
Acadêmicos e Avaliadores | Orientadores | Avaliar o projeto de acordo com os critérios acadêmicos, fornecer orientação e feedback construtivo. | Projeto que atenda aos requisitos do curso, evidência de aprendizado e inovação, apresentação clara dos conceitos. | Qualidade acadêmica dos trabalhos, desenvolvimento dos alunos, inovação na pesquisa e projetos, reputação do departamento/universidade. | Atribuem notas, fornecem direcionamento, aprovam a participação em eventos, podem abrir portas para oportunidades futuras. | Cruciais para o sucesso acadêmico do projeto e para o reconhecimento do esforço da equipe. | Revisar relatórios de progresso, participar de reuniões de orientação, avaliar a apresentação na feira, fornecer feedback e notas. | Progresso do projeto, aderência à metodologia, resultados alcançados, desafios superados, plano de aprendizado. | Metodologia utilizada, rigor técnico, originalidade da ideia, contribuição para a área de estudo. | Relatórios de progresso detalhados, demonstrações, discussões aprofundadas. | Reuniões de orientação, relatórios escritos, sessões de Q&A. | Semanal | Reuniões presenciais/online, e-mails, plataforma de aprendizagem (LMS).
| Avaliadores Externos | Julgar a inovação, viabilidade, apresentação e impacto do projeto em relação aos critérios da feira. | Seleção dos projetos vencedores, identificação de talentos, incentivo à inovação. | Inovação, criatividade, rigor técnico, potencial de aplicação real, retorno sobre o tempo investido na avaliação. | Atribuem prêmios/reconhecimentos, influenciam a percepção pública e acadêmica do projeto. | Determinantes para o reconhecimento e validação do projeto em um contexto mais amplo. | Visitar estandes, ouvir pitches, fazer perguntas desafiadoras, preencher formulários de avaliação, debater e selecionar vencedores. | Pitch claro e conciso, demonstração efetiva do protótipo, capacidade de responder a perguntas, diferenciais do projeto. | Originalidade da ideia, execução técnica, potencial de mercado/impacto social, qualidade da apresentação. | Pitch de elevador (curto e direto), demonstração prática do protótipo, sessão de perguntas e respostas. | Interação direta no estande, formulários de avaliação específicos da feira. | Durante o evento da feira. | Interação face a face no estande, apresentações formais (se aplicável).
Público da Feira | Visitantes da Feira | Aprender sobre novas tecnologias, se inspirar, encontrar potenciais colaboradores, talentos ou soluções. | Entendimento claro do projeto, interação positiva com a equipe, boa impressão sobre a universidade e os projetos. | Curiosidade, networking, oportunidades de carreira/parceria, aprendizado, entretenimento. | Criam "buzz" sobre o projeto, podem ser futuros usuários, colaboradores ou empregadores. | Essenciais para a visibilidade do projeto, para a coleta de feedback informal e para a prática de comunicação da equipe. | Visitar estandes, fazer perguntas, participar de demonstrações interativas, fornecer feedback informal. | Mensagem clara e envolvente do projeto, facilidade de interação com o protótipo, pontos de contato para seguir o projeto. | Facilidade de uso do aplicativo, benefícios práticos, tecnologia inovadora, potencial de futuro. | Apresentações visuais, demonstrações interativas, conversas informais. | Interação no estande, folhetos, cartões de visita, links para demo online. | Durante o evento da feira. | Interação face a face, demonstrações práticas, distribuição de materiais informativos.
Institucional | Administração | Promover a imagem da instituição, exibir a qualidade dos projetos desenvolvidos, atrair novos alunos e parcerias. | Feira bem organizada e com alta participação, projetos inovadores e de qualidade, aumento da reputação acadêmica e profissional. | Sucesso do evento, reputação da universidade, captação de recursos, alinhamento com a missão institucional. | Fornecem recursos (espaço, equipamentos), definem as diretrizes do evento, podem divulgar o projeto em canais institucionais. | Cruciais para a existência da feira e para o reconhecimento institucional do projeto. | Organizar o evento, fornecer infraestrutura (estandes, eletricidade, internet), divulgar a feira, receber convidados importantes. | Informações sobre a participação do projeto na feira, qualquer necessidade de recursos, destaque da inovação do projeto. | Organização do evento, logística, impacto da pesquisa e inovação na instituição, retorno de mídia. | Relatórios de resumo do evento, destaques do projeto, fotos e vídeos da feira. | Comunicados oficiais, relatórios pós-evento, mídias sociais da universidade. | Antes, Durante e Depois da Feira. | E-mails institucionais, memorandos, reuniões de organização de eventos, canais de comunicação da universidade.
Futuro/Potencial | Suporte ao Cliente | Planejar a futura estrutura para resolver problemas dos usuários e fornecer suporte, visando a longo prazo. | Visão clara de como o suporte será oferecido após o lançamento do aplicativo, planejamento de recursos necessários. | Satisfação do usuário a longo prazo, retenção de clientes, reputação da marca, eficiência operacional do suporte. | Influenciam diretamente a lealdade e a satisfação do usuário após o lançamento do produto. | Importante para demonstrar que a equipe pensou na sustentabilidade e longevidade do projeto. | (No contexto da feira: Apresentar um plano conceitual de como o suporte será estruturado, canais de comunicação, tipos de problemas a serem resolvidos). | Entendimento da complexidade do suporte futuro, custos associados, impacto na satisfação do cliente. | Canais de atendimento (chat, e-mail, FAQ), tempo de resposta esperado, métricas de satisfação do cliente. | Visão estratégica do modelo de suporte, fluxogramas de atendimento, análise de custo-benefício. | Documento de estratégia de suporte (conceitual), slides em pitch deck. | Conforme a fase de planejamento do projeto. | Reuniões internas da equipe de projeto, inclusão em material de apresentação para avaliadores.